## Calendrier
Tâches | Responsable | Ligne du temps
Préparation
Définir la programmation de l'évènement
Créer design carnet et notes dans Praxis | Coordinatrice
Créer un google doc pour la prise de note | Coordinatrice
Identifier les capteurs de connaissances | Coordinatrice
Identifier les photographes | Coordinatrice
Identifier les vidéastes | Coordinatrice
Identifier les interviewers | Coordinatrice
Demander et transmettre les présentations ppt aux capteurs | Coordinatrice
Captation évènement en ligne
Faire une capture d'écran (souvenir) | Capteur savoir
Démarrer enregistrement vidéo (zoom) | Animatrice
Démarrer le chronomètre (cellulaire perso.) | Capteur savoir
Noter les idées importantes, questions (avec les minutes) | Capteur savoir
Terminer et télécharger l'enregistrement (zoom) | Animatrice
Uploader l'enregistrement sur Youtube | Animatrice
Intégrer la synthèse des notes dans Praxis | Capteur savoir
Intégrer le lien youtube dans la note principale Praxis | Animatrice
Captation évènement en personne
Prendre des photos | Photographe
Prendre des vidéos | Vidéaste
Faire des minis entrevues | interviewer
Pour chaque conférence ou atelier
- Prendre une photo du conférencier | Photographe
- Noter les idées importantes, questions (avec les minutes) | Capteur savoir
- Intégrer la synthèse des notes dans Praxis | Capteur savoir
- Intégrer la présentation ppt | Capteur savoir
Post-évènement
Envoyer le sondage du Carré Magique
Synthétiser et intégrer le Carré magique à la note principale
Compléter les notes du carnet | Capteur savoir
Réviser les notes des capteurs
Intégrer l'enregistrement vidéo ou audio (s'il y a lieu) | Capteur savoir
Réaliser un vidéo souvenir et l'intégrer à la note principale | Capteur savoir
Diffuser le carnets aux membres des ASP | Coordinatrice
Diffuser les notes publiques aux réseaux des ASP | Coordinatrice