## Table des matières
Plan d'action 20XX-20XX: Politique XXXXXXXXXX
Table des matières
Onglets | Éléments
1. Bilan | Tableau de bord
2. Plan d'action | Les cibles
Les libellés d'actions
Les sous-actions prévus pour chaque action
Les échéanciers
Les personnes responsables
Charge de travail estimé
3. Reddition de compte | Résultats des indicateurs de suivi
Niveau de complétion
Évaluation du statut
Suivi de la charge de travail
4. Indice de priorité | Outil de priorisation des actions
Définition de la priorisation
Grille d'évaluation de l'indice de priorité

## 1. Bilan
Bilan du Plan d'action 20XX-20XX
Tableau de bord
Indicateur | Échéancier de réalisation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | en continu | TOTAL
Portrait de l'échéancier des actions à réaliser
Nombre d'action à réaliser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Priorisation des actions
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Évaluation des statuts des actions
Non démarrée |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
En cours |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
Réalisée |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
Terminée, mais pas atteinte |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
Reportée |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
Abandonnée/Annulée |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
Niveau de complétion des actions
0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
15% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
25% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
50% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
75% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
90% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
Niveau de complétion des actions détaillé pour 2024-2025
| 2024 |  |  | 2025
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | -
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Suivi de la charge de travail par employé
Nom poste 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom poste 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom poste 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom poste 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom poste 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom poste 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom poste 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bilan des heures de travail
Nombre d'heures travaillés par le personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Différence entre l'estimé et le réel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2. Plan d'action
3. Plan d'action
Axe | Thème | Objectif | Cibles | Actions | Sous-actions | Indicateur de suivi (exemples) | Indice de priorité | Échéancier | Budget | Personne responsable | Charge de travail complète (h) | Charge de travail personne responsable (nb heures) | Personne additionnelle 1 | Charge de travail personne additionnelle 1 (nb heures) | Personne additionnelle 2 | Charge de travail (nb heures) personne additionnelle 2 | Autres services ou ressources impliqués | Commentaires
1 | Gestion des matières résiduelles | 1.1 | #Cible déterminée en fonction de l'objectif | 1.1.1 | 1.1.1.1 | Ratio du nombre de requête répondu/nombre de requête reçu pour le service citoyens et entrepreneur |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.1.2 | Nombre de bacs livrés |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.1.3 | Nombre de demandes de bacs à livrer |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.1.4 | Nombre de bacs réparés |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.1.5 | Nombre de demandes de bacs à réparer |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.1.6 | Mise à jour des étiquettes ICI réalisés (oui ou non) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.1.7 | Nombre de permis remis en lien avec les conteneurs |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.1.8 | Nombre d'inspection de conteneur réalisé |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.1.9 | Nombre de plaintes et avis à répondre en lien avec la gestion des bacs
[5 empty] | 1.1.1.10 | Taux de réponses aux plaintes et avis en lien avec la gestion des bacs terrains
[5 empty] | 1.1.1.11 | Offre d'une aide téléphonique disponible (oui ou non)
|  |  |  | 1.1.2 | 1.1.2.1 | Nombre de nouvelles débouchés pour les matières récupérées |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.2.2 | Nombre d'employé à temps plein |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.2.3 | Nombre d'employé à temps partiel |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.2.4 | Nombre de visites à l'écocentre |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.2.5 | Quantité de compost distribué aux citoyens |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.2.6 | Tonnage des matières valorisées à l'écocentre |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.2.7 | Tonnage des matières non-valorisées à l'écocentre |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.2.8 | Taux de valorisation à l'écocentre (%)
[5 empty] | 1.1.2.9 | Nombre de carte d'accès distribué aux propriétaires multilogements
|  |  |  | 1.1.3 | 1.1.3.1 | Nombre d'évènement écoresponsables tenus sur le territoire |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.3.2 | Quantité de matières recyclables collectés lors des évènements |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.3.3 | Quantité de matières organiques collectés lors des évènements |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.3.4 | Lignes directrices d'évènements écoresponsables rédigée (oui ou non)
|  |  |  | 1.1.4 Offrir une collecte municipale à trois voies pour les matières résiduelles aux petits générateurs provenant des ICI | 1.1.4.1 | Nombre d'ICI participant à la collecte des trois voies |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.4.2 | Nombre de petit générateur ICI invité à participer à la collecte |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.4.3 | Offre d'une aide téléphonique disponible (oui ou non) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1.1.5 | 1.1.5.1 | Bilan annuel de la GMR réalisé (oui ou non) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.5.2 | Déclaration auprès de RECYC-QUÉBEC réalisé (oui ou non) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1.1.6 | 1.1.6.1 | Nombre d'installation septique vidangé |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.6.2 | Nombre d'installation septique inspecté |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.6.3 | Ratio du Nombre de plaintes reçu/Nombre de plaintes répondus |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.6.4 | Nombre de fosse septique en infraction |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.6.5 | Quantité de matière collectée et transportée des fosses septiques |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.6.6 | Nombre de permis remis en lien avec les fosses septiques |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1.1.7 | 1.1.7.1 | Nombre de bâtiments mucipaux détenant une collecte à trois voies fonctionnelles |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1.7.2 | Nombre de programme de sensibilisation et de communication mise en place |  |  |  |  | 0
|  | 1.2 | #Cible déterminée en fonction de l'objectif | 1.2.1 | 1.2.1.1 | Nombre d'efforts de communication réalisés |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.2.1.2 | Nombre d'outils de communication sur le tri des matières distribués aux citoyens |  |  |  |  | 0
|  |  | #Cible déterminée en fonction de l'objectif | 1.2.2 | 1.2.2.1 | Campagne d'information lancé officiellement pour les ICI en lien avec la GMR (oui ou non) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.2.2.2 | Campagne de sensibilisation dans les écoles en lien avec la GMR réalisée (oui ou non) |  |  |  |  | 0
|  |  | #Cible déterminée en fonction de l'objectif | 1.2.3 | 1.2.3.1 | Nombre d'immeubles à logements (6 unités et plus) accompagner dans leur tri des matière |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.2.3.2 | Nombre de kiosque tenus dans les évèenements sur le sujet de la GMR |  |  |  |  | 0
|  | 1.3 | #Cible déterminée en fonction de l'objectif | 1.3.1 | 1.3.1.1 | Résultat de la collecte du verre sur le territoire. Quantité de verre reçu |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1.3.2 | 1.3.2.1 | Intégration des nouveaux standards en lien avec les évènements écoresponsables dans les politiques de la Ville (oui ou non) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1.3.3 | 1.3.3.1 | Nombre de collecte annuelle d'encombrant |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.3.3.2 | Tonnage d'encombrant collecté |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1.3.4 | 1.3.4.1 | Nombre de projets d'économie circulaire ou de synergie industrielle sur le territoire |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1.3.5 | 1.3.5.1 | Étude sur la future réglementation réalisée (oui ou non) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.3.5.2 | Règlement adopté et en fonction (oui ou non) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1.3.6 | 1.3.6.1 | Analyse d'une réglementation sur le banissementn des matières recyclables et compostables à l'enfouissement réalisée (oui ou non) |  |  |  |  | 0
|  | 1.4 | #Cible déterminée en fonction de l'objectif | 1.4.1 Caractériser la performance de la Ville en matière de GMR | 1.4.1.1 | Rapport de caractérisation sur la GMR de la municipalité rédigé (oui ou non) |  |  |  |  | 0
|  |  | #Cible déterminée en fonction de l'objectif | 1.4.2 Intégration des actions identifées dans le PGMR de la MRC | 1.4.2.1 | Mini PGMR rédigé (oui ou non) |  |  |  |  | 0
|  |  | #Cible déterminée en fonction de l'objectif | 1.4.3 Mettre en œuvre le plan d’action sur la GMR | 1.4.3.1 | % des actions du mini PGMR réalisé |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.4.3.2 | Bilan annuel du mini PGMR réalisé (oui ou non) |  |  |  |  | 0
Total | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Optimisation du service offert aux bâtiments mixtes | Réflexion sur le service offert aux bâtiments mixtes
|  |  |  | Appel d’offres (AO) pour la collecte, le transport et la disposition des matières, modernisation de la collecte sélective et mise à jour du programme ICI | Signature de l'entente de service avec ÉEQ et revue des changements sur les façons de faire, notamment : les fréquences de collectes, les dessertes par bacs ou conteneurs, la gestion des ICI, etc. en fonction des nouvelles
|  |  |  | Adaptation au changement réglementaire sur les matière organique dans les ICI | Prise de position sur l'offre de service de transport, collecte et disposition de MO pour les ICI

## 3. Reddition de compte
3. Reddition de compte
Thème | Personne responsable de la reddition de compte | Actions | Indicateur de suivi | Résultats des indicateurs de suivi | [10 empty] | Sous-actions | Échéancier | Complété à (%) | [6 empty] | Statut | [6 empty] | Justification si l'action est en Retard, Terminée mais pas atteinte, Reportée ou Abandonnée/Annulée | Charge de travail
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  |  | Bilan: Résultats totaux |  |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | Nombre d'heures réalisées | Différence Charge de travail
[8 empty] | 1. Mars | 2. Sept. | 3. Déc. | 1. Mars | 2. Sept. | 3. Déc. |  |  |  |  | 1. Mars | 2. Sept. | 3. Déc. | 1. Mars | 2. Sept. | 3. Déc. |  | 1. Mars | 2. Sept. | 3. Déc. | 1. Mars | 2. Sept. | 3. Déc.
Gestion des matières résiduelles |  | 1.1.1 | Ratio du nombre de requête répondu/nombre de requête reçu pour le service citoyens et entrepreneur | [11 empty] | 1.1.1.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de bacs livrés | [11 empty] | 1.1.1.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de demandes de bacs à livrer | [11 empty] | 1.1.1.3 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de bacs réparés | [11 empty] | 1.1.1.4 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de demandes de bacs à réparer | [11 empty] | 1.1.1.5 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Mise à jour des étiquettes ICI réalisés (oui ou non) | [11 empty] | 1.1.1.6 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de permis remis en lien avec les conteneurs | [11 empty] | 1.1.1.7 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre d'inspection de conteneur réalisé | [11 empty] | 1.1.1.8 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de plaintes et avis à répondre en lien avec la gestion des bacs | [11 empty] | 1.1.1.9 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Taux de réponses aux plaintes et avis en lien avec la gestion des bacs terrains | [11 empty] | 1.1.1.10 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Offre d'une aide téléphonique disponible (oui ou non) | [11 empty] | 1.1.1.11 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.1.2 | Nombre de nouvelles débouchés pour les matières récupérées | [11 empty] | 1.1.2.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre d'employé à temps plein | [11 empty] | 1.1.2.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre d'employé à temps partiel | [11 empty] | 1.1.2.3 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de visites à l'écocentre | [11 empty] | 1.1.2.4 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Quantité de compost distribué aux citoyens | [11 empty] | 1.1.2.5 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Tonnage des matières valorisées à l'écocentre | [11 empty] | 1.1.2.6 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Tonnage des matières non-valorisées à l'écocentre | [11 empty] | 1.1.2.7 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Taux de valorisation à l'écocentre (%) | [11 empty] | 1.1.2.8 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de carte d'accès distribué aux propriétaires multilogements | [11 empty] | 1.1.2.9 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.1.3 | Nombre d'évènement écoresponsables tenus sur le territoire | [11 empty] | 1.1.3.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Quantité de matières recyclables collectés lors des évènements | [11 empty] | 1.1.3.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Quantité de matières organiques collectés lors des évènements | [11 empty] | 1.1.3.3 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Lignes directrices d'évènements écoresponsables rédigée (oui ou non) | [11 empty] | 1.1.3.4 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.1.4 | Nombre d'ICI participant à la collecte des trois voies | [11 empty] | 1.1.4.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de petit générateur ICI invité à participer à la collecte | [11 empty] | 1.1.4.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Offre d'une aide téléphonique disponible (oui ou non) | [11 empty] | 1.1.4.3 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.1.5 | Bilan annuel de la GMR réalisé (oui ou non) | [11 empty] | 1.1.5.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Déclaration auprès de RECYC-QUÉBEC réalisé (oui ou non) | [11 empty] | 1.1.5.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.1.6 | Nombre d'installation septique vidangé | [11 empty] | 1.1.6.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre d'installation septique inspecté | [11 empty] | 1.1.6.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Ratio du Nombre de plaintes reçu/Nombre de plaintes répondus | [11 empty] | 1.1.6.3 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de fosse septique en infraction | [11 empty] | 1.1.6.4 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Quantité de matière collectée et transportée des fosses septiques | [11 empty] | 1.1.6.5 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de permis remis en lien avec les fosses septiques | [11 empty] | 1.1.6.6 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.1.7 | Nombre de bâtiments mucipaux détenant une collecte à trois voies fonctionnelles | [11 empty] | 1.1.7.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre de programme de sensibilisation et de communication mise en place | [11 empty] | 1.1.7.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.2.1 | Nombre d'efforts de communication réalisés | [11 empty] | 1.2.1.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Nombre d'outils de communication sur le tri des matières distribués aux citoyens | [11 empty] | 1.2.1.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.2.2 | Campagne d'information lancé officiellement pour les ICI en lien avec la GMR (oui ou non) | [11 empty] | 1.2.2.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.2.3 | Campagne de sensibilisation dans les écoles en lien avec la GMR réalisée (oui ou non) | [11 empty] | 1.2.2.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.2.4 | Nombre d'immeubles à logements (6 unités et plus) accompagner dans leur tri des matière | [11 empty] | 1.2.3.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.2.5 | Nombre de kiosque tenus dans les évèenements sur le sujet de la GMR | [11 empty] | 1.2.3.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.3.1 | Résultat de la collecte du verre sur le territoire. Quantité de verre reçu | [11 empty] | 1.3.1.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.3.2 | Intégration des nouveaux standards en lien avec les évènements écoresponsables dans les politiques de la Ville (oui ou non) | [11 empty] | 1.3.2.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.3.3 | Nombre de collecte annuelle d'encombrant | [11 empty] | 1.3.3.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Tonnage d'encombrant collecté | [11 empty] | 1.3.3.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.3.4 | Nombre de projets d'économie circulaire ou de synergie industrielle sur le territoire | [11 empty] | 1.3.4.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.3.5 | Étude sur la future réglementation réalisée (oui ou non) | [11 empty] | 1.3.5.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Règlement adopté et en fonction (oui ou non) | [11 empty] | 1.3.5.2 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.3.6 | Analyse d'une réglementation sur le banissementn des matières recyclables et compostables à l'enfouissement réalisée (oui ou non) | [11 empty] | 1.3.6.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.4.1 | Rapport de caractérisation sur la GMR de la municipalité rédigé (oui ou non) | [11 empty] | 1.4.1.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.4.2 | Mini PGMR rédigé (oui ou non) | [11 empty] | 1.4.2.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 1.4.3 | % des actions du mini PGMR réalisé | [11 empty] | 1.4.3.1 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Bilan annuel du mini PGMR réalisé (oui ou non) | [11 empty] | 1.4.3.2 | 0 | [16 empty] | 0
0

## 4. Outil de priorisation
Outil de priorisation des actions | [6 empty] | Définition de la priorisation
Catégories des critères | # | Questions | Réponses | Prochaines étapes | Pointage | Indice de priorité | Indice de priorité | Définition | Valeurs | Arbre décisionnel → | Texte à afficher
Obligation légale, orientation gouvernementale, Priorité politique municipale | 1.1 | Est-ce une obligation légale ou réglementaire provenant du gouvernement fédéral, provincial, MRC ou municipal |  |  |  |  | 1 | Très important | 60 à 50 |  | Questions | Réponses | Prochaines étapes | Pointage | Indice de priorité
| 1.2 | Est-ce une orientation ou une position gouvernementale provenant du fédéral, du provincial ou de la MRC |  |  |  |  | 2 | Important | 49 à 40 |  | 1.1 | Oui | Cette action doit obligatoirement être réalisée, alors une priorité très importante. P.s. Prendre en considération la date à laquelle l'action doit être réalisée | 60 | 1
| 1.3 | Est-ce un engagement de l'administration ou une priorité politique de la municipalité? |  |  |  |  | 3 | Relativement important | 39 à 30 |  |  | Non | La suite à la question 1.2 | 0 | ND
Évaluation de l’impact et du gain des projets et des actions ; | 2.1 | Est-ce que la Ville peut attendre des gains économiques de cette action ? (léger, moyen, important) |  |  |  |  | 4 | Peu important | 29 à 20 |  | 1.2 | Oui | La suite à la question 1.3. Il est important d'identifier l'instance gouvernementale influencant la réalisation de cette action | 8 | ND
| 2.2 | Est-ce que la Ville peut attendre des gains environnementaux ? (léger, moyen, important) |  |  |  |  | 5 | Moins important | 19 et moins |  |  | Non | Cette action n'est pas influencée par les différentes instances gouvernementales. La suite à la question 1.3 | 0 | ND
| 2.3 | Est-ce que la Ville peut attendre des gains pour sa collectivité (sociaux) ? (léger, moyen, important) | [8 empty] | 1.3 | Oui | Cette action est prioritaire pour l'administration et les élus politique, la suite à la question 2.1 | 12 | ND
Comparaison des avantages et des inconvénients entre le statu quo et l’innovation ; | 3.1 | Est-ce que le statu quo est dommageable ou désavantageux pour la Ville ? (environnement, économie, social) | [9 empty] | Non | La suite à la question 2.1 | 0 | ND
| 3.2 | Est-ce que la nouvelle action est innovante et est avantageuse pour la Ville ? (environnement, économie, social) | [8 empty] | 2.1 | Non | La suite à la question 2.2 | 0 | ND
Considération de la disponibilité des ressources | 4.1 | Financières : Est-ce que la Ville a prévue les fonds nécéssaires à cette action à son budget courant ou à son PTI? | [9 empty] | Léger | Des gains économiques légers peuvent être attendus de cette action. La suite à la question 2.2 | 1 | ND
| 4.2 | Financières : Est-ce qu'un programme de financement est disponible et accessible pour la municpalité ? | [9 empty] | Moyen | Des gains économiques moyens peuvent être attendus de cette action. La suite à la question 2.2 | 2 | ND
| 4.3 | Financières: Est-ce possible pour la Ville de financer cette action, malgré l'absence de programme de financement ou de prévision au budget de la Ville? | [9 empty] | Important | Des gains économiques importants peuvent être attendus de cette action. La suite à la question 2.2 | 3 | ND
| 4.4 | Matérielles : Est-ce que la Ville doit acquérir le matériel ? | [8 empty] | 2.2 | Non | La suite à la question 2.3 | 0 | ND
| 4.5 | Matérielles : Est-ce que le matériel demande un entretien important, dispendieux en temps et monétairement ? | [9 empty] | Léger | Des gains environnementaux légers peuvent être attendus de cette action. La suite à la question 2.3 | 3 | ND
| 4.6 | Matérielles : Est-ce que le matériel demande une formation au niveau des employés ? | [9 empty] | Moyen | Des gains environnementaux moyens peuvent être attendus de cette action. La suite à la question 2.3 | 5 | ND
| 4.7 | Ressources humaines: Est-ce que la Ville détient actuellement la ressource à l'interne ? | [9 empty] | Important | Des gains environnementaux importants peuvent être attendus de cette action. La suite à la question 2.3 | 6 | ND
| 4.8 | Ressources humaines: Est-ce que la Ville doit engager une ressource temporaire pour réaliser la tâche | [8 empty] | 2.3 | Non | La suite à la question 3.1 | 0 | ND
| 4.9 | Ressources humaines: Est-ce que la Ville doit engager une ressource permanente pour réaliser la tâche ? | [9 empty] | Léger | Des gains sociaux légers peuvent être attendus de cette action. La suite à la question 3.1 | 1 | ND
| 4.10 | Ressources humaines: Est-ce que l'action demande du temps employé de façon continue? | [9 empty] | Moyen | Des gains sociaux moyens peuvent être attendus de cette action. La suite à la question 3.1 | 5 | ND
Respect de l'aspect temporel | 5.1 | Est-ce que l'action doit être réalisé au cours de l'année actuelle ? (une action qui ne doit pas être réalisée de façon en continu) | [9 empty] | Important | Des gains sociaux importants peuvent être attendus de cette action. La suite à la question 3.1 | 3 | ND
| 5.2 | Est-ce que l'action est réalisée de façon en continu ? | [8 empty] | 3.1 | Oui | La situation actuelle n'est pas avantageuse pour la ville, des changements doivent être apporter rapidement. La suite à la question 3.2 | 2 | ND
Total |  |  |  |  | 0 | ND | ←Indice de priorité de l'action |  |  |  |  | Non | La suite à la question 3.2 | 0 | ND
[11 empty] | 3.2 | Oui | La nouvelle action aurait des avanatges significatifs pour la Ville, cela est pertinent de la prioriser. La suite à la question 4.1 | 3 | ND
[12 empty] | Non | La suite à la question 4.1 | 0 | ND
[11 empty] | 4.1 | Oui | La réalisation de l'action sera possible via les fonds de la Ville. La suite à la question 4.4 | 4 | ND
[12 empty] | Non | La suite à la question 4.2 | 0 | ND
[11 empty] | 4.2 | Oui | À la suite d'effort de l'équipe GMR, il serait possible de réaliser l'action si le financement est obtenu. La suite à la question 4.4 | 4 | ND
[12 empty] | Non | La suite à la question 4.3 | 0 | ND
[11 empty] | 4.3 | Oui | La municipalité peut malgré l'absence de planification financer cette action via d'autres fonds. La suite à la question 4.4 | 4 | ND
[12 empty] | Non | La suite à la question 4.4 | 0 | ND
[11 empty] | 4.4 | Oui | Cela augmente les défis pour l'équipe. La suite à la question 4.5 | 0 | ND
[12 empty] | Non | Cela facilite la réalisation de l'action pour l'équipe. La suite à la question 4.5 | 1 | ND
[11 empty] | 4.5 | Oui | Cela augmente les défis pour l'organisation et l'administration. La suite à la question 4.6 | 0 | ND
[12 empty] | Non | Cela facilite la réalisation de l'action pour l'équipe et l'administration. La suite à la question 4.6 | 2 | ND
[11 empty] | 4.6 | Oui | Cela augmente les défis pour l'équipe. La suite à la question 4.7 | 0 | ND
[12 empty] | Non | Cela facilite la réalisation de l'action pour l'équipe. La suite à la question 4.7 | 1 | ND
[11 empty] | 4.7 | Oui | Cela facilite la réalisation de l'action. La suite à la question 4.10 | 2 | ND
[12 empty] | Non | La suite à la question 4.8 | 0 | ND
[11 empty] | 4.8 | Oui | Cette ressource allégera la charge de travail, des ressources humaines en place. La suite à la question 4.9 | 1 | ND
[12 empty] | Non | La suite à la question 4.9 | 0 | ND
[11 empty] | 4.9 | Oui | Une ressource supplémentaire signifie un engament important de la ville. La suite à la question 4.10 | 0 | ND
[12 empty] | Non | La suite à la question 4.10 | 1 | ND
[11 empty] | 4.10 | Oui | Cette ressource réalisera de A à Z l'action, libérant les autres ressources de l'équipe. La suite à la question 5.1 | 0.5 | ND
[12 empty] | Non | Cette action ne nécéssite pas une ressource à temps plein pour sa réalisation, la ressource pourra donner un coup de main sur d'autres actions. La suite à la question 5.1 | 0.5 | ND
[11 empty] | 5.1 | Oui | Cette action est prioritaire pour l'année en cours ou à venir. Vous avez rempli la dernière question. Les résultats de la priorisation à la cellule G23 | 10 | ND
[12 empty] | Non | Cette action n'est pas prévue pour l'année en cours, elle est donc moins urgente à réaliser. Les résultats de la priorisation à la cellule G23 | 3 | ND
[11 empty] | 5.2 | Oui | Cette action doit être considérée annuellement. Les résultats de la priorisation à la cellule G23 | 8 | ND
[12 empty] | Non | Direction cellule G23 pour les résultats de la priorisation | 0 | ND

## Menu déroulant
Objectif | Complété à (%) | Statut | Indice de priorité | Personne responsable | Réponses
1.1 | 0% | Non démarrée | 1 | Nom poste 1 | Oui
1.2 | 10% | En cours | 2 | Nom poste 2 | Non
1.3 | 15% | Réalisée | 3 | Nom poste 3 | Léger
1.4 | 25% | Terminée, mais pas atteinte | 4 | Nom poste 4 | Moyen
| 50% | Reportée | 5 | Nom poste 5 | Important
| 75% | Abandonnée/Annulée |  | Nom poste 6
| 90% |  |  | Nom poste 7
100%

## État d'avancement (hidden)
Actions prioritaires | Détail de l'action | Statut | Avancement | Analyse de l’avancement interne | Avancement grand public (indicateurs porteurs)
1.1.1 Offrir la collecte à trois voies des matières résiduelles pour les citoyens | • S’assurer de maintenir et d’offrir un service de qualité • Travailler en partenariat avec les centres de valorisation, de récupération et d’élimination des matières résiduelles afin d’optimiser leurs saines gestions • Gérer la distribution et les bris de bacs • Offrir une ligne d’aide téléphonique aux citoyens (Service GO) | En cours | En continu | 8 actions prévues en continu 1 action prévue pour 2024 à 25% d’avancement
1.1.2 Gérer l'écocentre pour les ICI et les citoyens | • Trouver des débouchés pour les matières récupérées • Gestion du personnel et du site • Distribuer du compost aux citoyens • Travailler en constante amélioration afin de détourner davantage de matières vers les lieux d’enfouissements | En cours | En continu | 6 actions prévues en continu
1.1.3 Superviser la tenue des événements écoresponsables sur le territoire | • Offrir des lignes directrices aux organisateurs d’évènements afin d’assurer la tenue d’événements écoresponsables • Gestion des bacs mis à la disposition des organisateurs • Assurer l’application de la Politique d’événements écoresponsables | En cours | En continu | 1 action prévue en continu
1.1.4 Offrir une collecte municipale à trois voies pour les matières résiduelles aux petits générateurs provenant des ICI | • Gérer la distribution et les bris de bacs • Offrir une ligne d’aide téléphonique aux ICI (Service GO) | Réalisé | 100% | Programme ICI: 4 bacs de chaque disponibles. Programme volontaire, mais peu publicisé.
1.1.5 Effectuer un bilan de la gestion des matières résiduelles | • Travailler en partenariat avec la MRC de Memphrémagog dans l’élaboration de son plan de gestion des matières résiduelles • Compléter annuellement la déclaration auprès de RECYC-QUÉBEC | En cours | En continu | 6 actions prévues en continu
1.1.6 Offrir un programme de vidange de fosses septiques aux citoyens | • Inspecter les installations pour s’assurer de leur conformité • Adopter un règlement de surveillance des installations septiques et offrir un programme de subvention pour aider les citoyens à conserver des installations conformes • Offrir une ligne d’information aux citoyens (Service GO) | En cours | En continu | 5 actions prévues en continu 1 action réalisée à 100% à refaire en 2024 ou 2025 selon les modalités
1.2.1 Faire une campagne d’information pour les citoyens en leur fournissant des outils pour mieux trier leurs matières | • Effectuer un envoi postal de roulettes de tri et outils de sensibilisation • Distribuer des autocollants pour les bacs de cuisine • Faire une campagne sur les médias sociaux • Offrir des outils pratiques et utiles aux citoyens | En cours | En continu | Programme de Parainnage GMR, mais celui-ci n'a pas eu un bien grand succès Publications dans l'Écho Municipal et les réseaux sociaux
1.2.2 Lancer une campagne d’information pour les ICI | • Offrir des outils pratiques et utiles aux ICI pour améliorer leur gestion des matières résiduelles • Effectuer une première visite pour poser un diagnostic et établir un plan d’action • Assurer une deuxième visite de suivi • Assurer un service-conseil en continu | Non commencé
1.2.3 Faire une campagne de sensibilisation dans les écoles axée sur le respect des 3 RV | • Créer une activité éducative annuelle • Soutenir la direction des écoles pour l’implantation de la saine gestion des matières résiduelles (GMR) au sein de leur établissement • Organiser un concours faisant la promotion de la GMR • Travailler en collaboration avec la MRC pour réaliser des actions concrètes | Non commencé
1.2.4 Fournir un service d’accompagnement aux immeubles à logement (6 unités et plus) pour favoriser un meilleur tri à la source | • Effectuer une première visite pour poser un diagnostic et établir un plan d’action • Assurer une deuxième visite de suivi • Assurer un service-conseil en continu | Non commencé |  | Activités offertes par la MRC - à valider. Camp de jour faits cet été par les stagiaires et étudiants
1.2.5 Identifier des évènements d’envergure sur le territoire de la Ville de Magog et assurer la présence d’un employé de la division de l'environnement pour y tenir un kiosque | • Informer et conseiller les participants aux évènements sur la GMR • Distribuer des outils promotionnels • Distribuer des bacs de cuisine pour le compost | En continu |  | Présence des stagiaires à plusieurs événements
1.3.1 Étudier la possibilité d’établir une collecte du verre sur le territoire | • Étudier les initiatives existantes dans des municipalités comparables • Trouver des débouchés pour le verre collecté • Partager la conclusion du rapport avec les élus | Réalisé | 100% | Point de dépôt à l'écocentre en place au moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la consigne élargie
1.3.2 Améliorer les standards pour les évènements écoresponsables | • Améliorer la Politique d’évènements écoresponsables et son guide d’accompagnement • Identifier les points à améliorer avec les partenaires impliqués pour hausser les standards requis • Créer une liste de vérification pour faciliter la compréhension de la politique lors des rencontres avec les promoteurs d’évènements | En cours | 50% | Mise à niveau des équipements et de leurs identification
1.3.3 Améliorer la collecte des encombrants | • Étudier de possibles partenariats ou débouchés (ex : un service de collecte à la porte, améliorer la valorisation des matières, création de partenariats locaux, optimisation de l’écocentre, etc.) | En cours | Caractérisation complète en 2020, 2021 et 2023. AO publié, mais pas de soumissionnaire. Projet à redéfinir
1.3.4 Favoriser l’économie circulaire et la synergie industrielle sur le territoire de la ville | • Étudier ce qui se fait dans les municipalités similaires • Discuter avec les acteurs du milieu pour identifier des solutions possibles • Travailler en collaboration avec Synergie Estrie | En cours | En continu | En cours (collaboration MRC)
1.3.5 Réduire l'enfouissement de CRD | • Étudier les pratiques de déconstruction dans les autres municipalités et auprès des entrepreneurs • Établir une politique pour instaurer cette pratique • Modifier le règlement de démolition (division des permis et des inspections) afin de favoriser la valorisation des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) | Non commencé
| Mise en place d'un règlement sur la démolition dans les contrats municipaux (PI) | Non commencé
Action 1.3.6 Réglementer le bannissement des matières recyclables et compostables à l’enfouissement | Évaluation de la règlementation sur un possible bannissement des matières recyclables et compostables à l’enfouissement | Non commencé
1.4.1 Caractériser la performance de la Ville en matière de GMR | • Utiliser l’étude de 2018 comme point de départ • Effectuer une nouvelle caractérisation | Non commencé |  | Cette action n'a pas été priorisée
1.4.2 Élaboration d'un mini PGMR pour la Ville de Magog | • S’appuyer sur le PGMR de la MRC • Intégrer les actions déjà identifiées • Considérer les études de caractérisation | En cours | 10% | Votre travail!
1.4.3 Mettre en œuvre le plan d’action sur la GMR | • Sécuriser le budget nécessaire • Prévoir les ressources humaines nécessaires pour la mise en oeuvre des actions | Non commencé |  | Va faire partie du PGMR
1.4.4 Effectuer un suivi annuel afin de respecter les cibles prévues du plan d’action GMR | • S’assurer de l’atteinte des cibles intermédiaires pour l’atteinte des cibles finales • Apporter les correctifs nécessaires en cours de route • Évaluer l’impact financier de la performance de la gestion des matières résiduelles au niveau des redevances provenant du ministère | Non commencé |  | Va faire partie du PGMR

## 5. Objectifs SMART (hidden)
| Jessica | Alice
Objectifs SMART 2026-2030 |  |  |  | Action spécifique | Indicateur mesurable | Résultat 2021 | Objectif annuel moyen | Résultat 2025 | Résultat 2026 | Résultat 2027 | Résultat 2028 | Résultat 2029 | Résultat 2030
1 | Maintenir les services actuels | 1.1 | Offrir la collecte à trois voies des matières résiduelles pour les citoyens |  |  | D'ici 2030,
|  | 1.2 | Favoriser la participation à la collecte des matières recyclables des multilogements |  | Nombre d'immeubles multilogement effectuant la collecte de matières recyclables | D'ici 20XX, augmenter la participation de X%
|  | 1.3 | Répondre aux requêtes des citoyens |  | Ratio du nombre de requête répondu/nombre de requête reçu pour le service citoyens et entrepreneur
|  | 1.4 | Annuellement, desservir 100% des nouveaux logements construits sur le territoire de Magog avec les équipements de collecte à trois voies (dans le cadre de la Politique d'habitation)
2 | Concertation et ISE | 2.1 | Assurer la présence d'un employé de la division environnement et/ou de l'équipe verte dans les événements d'envergure de la ville de Magog |  | Nombre d'événements chaperonnés par un employé de la division environnement et/ou de l'équipe verte | - | 5
|  | 2.2 | Collaborer avec les écoles de la ville pour intégrer des programmes éducatifs sur la gestion des déchets dans les programmes scolaires, touchant tous les niveaux d'âge |  | Nombre d'événements éducatifs dans les écoles | - | 2
|  | 2.3 | Effectuer X programmes et campagnes de sensibilisation, information, éducation (ISE) |  | Nombre de programmes et campagnes ISE effectués | -
3 | Réduction à la source | 3.1 | Réduire la quantité de matière enfouie générée par habitant de 20% par rapport à 2021 en 2026 et de 30% en 2030 |  | Matières enfouies générées par habitant (kg/hab) | 168,1 kg/hab | 134,47 kg/hab
|  | 3.2 | Réduire la quantité de matière enfouie générée par le secteur ICI de 20% par rapport à 2021 en 2026 |  | Matière enfouies par le secteur ICI (T) | 147,37 kg/hab * | 117,9 kg/hab
|  | 3.3 | Réduire le tonnage de matières résiduelles enfouies par année annuellement |  | Réduction du tonnage de matières enfouies (MT/an) | 4720,64 MT | 300 MT/an
|  | 3.4 | Augmenter le nombre d'événements zéro déchet tenus par année |  | Nombre d'événements zéro déchets tenus
|  | 3.5 | Effectuer des programmes, ateliers et conférences sur la thématique zéro déchet tenus annuellement |  | Nombre de programmes, ateliers et conférencess sur la thématique zéro déchet tenus annuellement
|  | 3.6 | Réduire le nombre d'établissements offrant des des sacs, contenants et emballages de plastique compostables et biodégradables qui ne sont pas autorisés à la plateforme de compostage. |  | Nombre d'établissements offrant des des sacs, contenants et emballages de plastique compostables et biodégradables qui ne sont pas autorisés à la plateforme de compostage.
4 | Adaptation aux changements réglementaires en vigeur | 4.1 | Adaptation à la réglementation du bannissement des articles à usage unique
|  | 4.2 | Modernisation de la collecte sélective
|  | 4.3 | MO dans les ICI
5 | Événements écoresponsables | 5.1 | Favoriser l'écoresponsabilité du secteur événementiel | Mettre en place une réglementation | D'ici 2027, s'assurer que 100% des évènements tenus sur le territoire attendant un public de plus de 1000 personnes respectent le niveau 3 ou 4 de la politique d'évènements écoresponsables de la Ville de Magog | 90%
|  | 5.2 | D'ici 2028, 70% des évènements nécéssitant un permis tenus sur le territoire de Magog doit être cerrifié écoresponsable | 1.1.3.1 Superviser la tenue des évènements écoresponsables sur le territoire (application de la Politique d'évènement écoresponsable) | Nombre d'évènement écoresponsables tenus sur le territoire
|  | 5.3 | 100% des évènements organisés par la ville soient écoresponsable | 1.1.3.2 Gestion des bacs mis à la disposition des organisateurs (présence des bacs, collecte des bacs et pesé) | Quantité de matières recyclables collectés lors des évènements
|  | 5.4 |  | 1.1.3.3 Lignes directrices d'évènements écoresponsables rédigées et offertes aux organisateurs d'évènement. | Quantité de matières organiques collectés lors des évènements
|  | 5.5 | Lignes directrices d'évènements écoresponsables rédigée (oui ou non)
6 | Matières organiques | 6.1 | Augmenter le pourcentage de matières organiques recyclées |  | Pourcentage de matières compostées (%) | - | 60%
|  | 6.2 | Favoriser la participation à la collecte des matières compostables des multilogements |  | Nombre d'immeubles multilogement effectuant la collecte de matières organiques
6.3
7 | Résidus de construction, rénovation, démolition | 7.1 | Réduire la quantité de CRD enfouies et augmenter la circularité de la matière |  | Tonnage de matières enfouies (T/an) Tonnage de matières réemployées ou revalorisées (T/an) | 188,73 kg/hab *
|  | 7.2 | Favoriser les chantiers déconstruits mettant un œuvre un tri à la source |  | Nombre de chantiers déconstruits mettant un œuvre un tri à la source
|  | 7.3 | Favoriser les chantiers déconstruits mettant un œuvre un tri à la source |  | Pourcentage de chantiers déconstruits mettant un œuvre un tri à la source | - | X
8 | Écocentres et collectes de proximité | 8.1 | Augmenter le taux annuel de valorisation de matière provenant de l'écocentre | Collaborer avec Synergie Estrie pour trouver de nouveaux débouchés pour les matières de l'écocentre | Taux de valorisation à l'écocentre (%) | - | 75%
|  | 8.2 | Augmenter le tonnage de matière provenant de l'écocentre valorisée annuellement |  | Tonnage des matières valorisées à l'écocentre
|  | 8.3 | Réduire le tonnage de matière provenant de l'écocentre non-valorisée annuellement |  | Tonnage des matières non-valorisées à l'écocentre
|  | 8.4 | Augmenter le nombre de visites à l'écocentre par année |  | Nombre de visites à l'écocentre
|  | 8.5 | Offrir du composte aux citoyens |  | Quantité de compost distribué aux citoyens
8.6
9 | Économie circulaire | 9.1 | Augmenter la circularité de la matière et les symbioses industrielles |  | Quantité de matière détournée de l'enfouissement et revalorisée | Données Synergie Memphrémagog | X T/an
|  | 9.2 | Augmenter le nombre de synergies industrielles concrétisées |  | Nombre de projets d'économie circulaire ou de synergies industrielles effectuées | Données Synergie Memphrémagog
|  | 9.3 | Réduire le gaspillage alimentaire et favoriser la circularité vers les organismes d'aide alimentaire et de recyclage alimentaire |  | Matière organique évitée de l'enfouissement (kg) | -
10 | Innovation et exemplarité de la ville | 10.1 | D'ici 2030, Réduire de 25% la quantité de matière envoyé à l'enfouissement provenant des bâtiments municipaux | Offrir la collecte à deux voies des matières résiduelles dans les parcs et au centre ville
|  | 10.2 |  | 1.1.11 Optimiser la GMR au sein des bâtiments municipaux | Nombre de bâtiments mucipaux détenant une collecte à trois voies fonctionnelles
|  | 10.3 |  | 1.1.8 Mise en place de programmes d'information et de sensibilisation | Nombre de bâtiments mucipaux détenant une collecte à trois voies fonctionnelles
|  | 10.4 | Effectuer des projets spécifiques avec des étudiants pour l'amélioration de la GMR sur le territoire | Offrir la collecte à trois voies des matières résiduelles dans les bâtiments municipaux | Nombre de projets étudiants effectuées
Optimisation faite dans le bâtiment des travaux publics (TP) en 2023. Uniformisation des bacs et des affichages dans 3 autres bâtiments (centre communautaire, hôtel de ville et services techniques).
Note on D21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Guide d'application pour la ville de Magog et ses employés. Mettre en place une ressource/expert pour accompagner les autres services dans l'élaboration d'évènement écoresponsable. Former les employés aux évènements écoresponsables. Réaliser un bilan annuel des évènements de la ville de Magog et faire un post-mortem, enjeu et point positif.
Note on F36: Microsoft Office User: Ne se quantifie pas tellement
Note on H37: Microsoft Office User: Ville de Toronto : Objectif de circularité des CRD de 75% en 2025
Note on F39: Microsoft Office User: N'est probablement pas mesurable